***Приложение1***

План

мероприятий (дорожная карта)

ГКОУ РД «Самилахская СОШ

Хунзахского района»

по реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Сроки** | **Ответственный/**  **исполнитель, соисполнители** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Нормативно- правовое обеспечение** | | | | | | |
|  |  | |  | |  | Определение |
|  |  | |  | |  | вектора в |
| 1.1. | Разработка дорожной карты ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» по апробации и внедрению проекта «Школа  Минпросвещения России» | | До 30.12.2025 | | Администрация ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» | деятельности ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» по внедрению  проекта |
|  |  | |  | |  | «Школа |
|  |  | |  | |  | Минпросвеще-  ния |
|  |  | |  | |  | России» |
| 1.2. | Разработка паспорта инфраструктуры ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» структуры с опорой на ресурсное  обеспечение внедрения проекта  «Школа Минпросвещения России» | | До 30.12.2025 | | Администрация ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» | Осуществление комплексного подхода к реализации проекта |
| 1.3. | Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) по апробации и внедрению проекта «Школа  Минпросвещения России». | | Январь- февраль 2026 г. | | Администрация ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» | Распорядительные документы |
| **2.Организационное сопровождение** | | | | | | |
| 2.1. | Назначение координатора по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» | | До 30.12.2025г | | Директор  ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» | Приказ о назначении  ответственных лиц |
|  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Проведение совещаний по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогического коллектива | Заседание педсовета | Администрация ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» | 1.Информирова- ние педагогических работников и родительской общественности о проекте 2.Мотивация  на включение в проект 3.Улучшение материальной  базы ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательной  организации в рамках проекта  «Школа Минпросвещения России» | До 25.04.2025г. | Администрация ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» | Определение заданного уровня  «Школы Минпросвеще  ния России» |
| 2.4. | Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным  программам, учитывающих в содержании идеологию проекта  «Школа Минпросвещения России» | Август- сентябрь 2025 г. | Заместитель директора по воспитательной работе | Повышение профессиональ ной компетенции педагогов |
| 2.5. | Участие ГКОУРД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» в рамках проекта «Школа  Минпросвещения России» во Всероссийском  профессиональном конкурсе  «Флагманы образования.  Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» | По графику | Администрация ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» | Участие в ключевых мероприятиях проекта |
| 3. Научно –методическое сопровождение | | | | |
| 3.1. | Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд  общеобразовательных организаций | В течение года | Администрация ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района» | Повышение уровня компетенции управленческой команды |
| 3.2. | Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение года | Администрация  ГКОУ РД  «Самилахская СОШ  Хунзахского района» и педагогические  работники | Повышение уровня компетенции управленческой команды и педагогических работников |
| 3.3. | Обзорно-информационная справка ГКОУ РД «Самилахская СОШ  Хунзахского района»  об участии в проекте «Школа Минпросвещения России» | Май 2025г. | Директор | Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии в проекте  «Школа Минпросвещения России» |



Onlytwopageswereconverted.

Please**SignUp**toconvertthefulldocument.

[**www.freepdfconvert.com/membership**](https://www.freepdfconvert.com/membership)